## Feuil1
Data
Personne | Taches | Sum - Estimation (mn) | Sum - Reste a faire | Sum - Temps passé
(empty)
(empty)
Amelioration titre de page
Conception base de donnée
Modication balise meta
Utilisation heading
+ lien vers deletion
+ lien vers modification
auth(user, mdp)
CRUD
Formulaire insertion
Formulaire login
Liste
Template
Total Result

## Sheet1
| Progression (%) |  |  | 100
| Total estimation (h) |  |  | 5.1667
Partie | Contenus | Personne | Type | Taches | Estimation (mn) | Temps passé | Reste a faire
Divers | Conception base de donnée |  |  | Conception base de donnée | 30 | 30 | 0
Divers | Rewriting |  |  | Rewriting | 10 | 30 | 0
Divers | Optimisation referencement |  |  | Modication balise meta | 10 | 10 | 0
Divers | Optimisation referencement |  |  | Utilisation heading | 10 | 10 | 0
Divers | Optimisation referencement |  |  | Amelioration titre de page | 10 | 10 | 0
Divers | Optimisation |  |  | Compression | 15 | 15 | 0
Divers | Optimisation |  |  | Mise en cache | 15 | 15 | 0
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | CRUD
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | save(article)
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | get form data | 10 | 10 | 0
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | insert dans article | 10 | 10 | 0
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | uploadFile(File) | 25 | 25 | 0
Back-Office | CRUD contenu |  | Metier | commit() | 10 | 10 | 0
Back-Office | CRUD contenu |  | Affichage | Formulaire insertion | 15 | 15 | 0
Back-Office | Login |  | Metier | auth(user, mdp) | 25 | 25 | 0
Back-Office | Login |  | Affichage | Formulaire login | 15 | 15 | 0
[5 empty] | 10 | 15 | 0
Front-Office | Home |  | Affichage | Template | 30 | 30 | 0
Front-Office | Liste contenu |  | Affichage | Template | 30 | 30 | 0
Front-Office | Details contenu |  | Affichage | Template | 30 | 30 | 0